## PROCESOS
ITEM | Dominio | Ciclo de vida del software | Ciclo de vida del proyecto | Gestor configuracion | Formulacion de pregunta | Evidencia o Artefacto | Si cumple | No cumple | No aplica | Comentario | Nombre del evaluador | Nombre del revisor | Fecha de aplicado | ACCION CORRECTIVA | FECHA DE SOLUCION
Item01 | Proceso del proyecto (PMBOK) |  | Inicio |  | ¿Existe el acta de constitucion del proyecto? | Acta de constitucion | X |  |  | Realizada para la aprobacion del proyecto. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item02 |  |  |  |  | ¿El acta de constitucion se encuentra firmada y aprobada? | Acta de constitucion | X |  |  | Esta aprobada y firmada por la empresa. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item03 |  |  |  |  | ¿Se ha especificado el enunciado del alcance del proyecto? | Acta de constitucion | X |  |  | Esta hecha en el archivo de project elaborado. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item04 |  |  | Planificación |  | ¿Se ha descompuesto el proyecto en tareas estimando los recursos necesarios para su realizacion | EDT | X |  |  | Fue necesario para el buen desarrollo del proyecto. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item05 |  |  |  |  | ¿Se ha estimado la duracion de las tareas y su coste? | EDT | X |  |  | Mediante el desarrollo de este. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item06 |  |  |  |  | ¿Se ha definido los requisitos del proyecto? | Matriz de requisitos | X |  |  | Elaborada en la documentacion hecha sobre el sistema. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item07 |  |  | Ejecucion |  | ¿Se ha completado el trabajo definido en el plan de direccion del proyecto? | Plan de dirección del proyecto |  | X |  | No hecho en el tiempo adecuado | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item08 |  |  |  |  | ¿Se han realizado las actividades del proyecto conforme el plan para la direccion del proyecto? | Plan de direccion del proyecto | X |  |  | Realizado conforme al plan dado para la direccion del proyecto. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item09 |  |  |  |  | ¿Se ha definido los presupuestos para la realizacion de los procesos | Plan de direccion del proyecto | X |  |  | Definidos en la documentacion elaborada. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item10 |  |  | Monitoreo y Control |  | ¿Se han realizado y aprobado solicitudes de cambio? | Solicitud de cambio |  | X |  | No hubieron cambios dados. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item11 |  |  |  |  | ¿Se han cumplido con los estandares de calidad necesarios? | Lista de control de calidad | X |  |  | Desarrollado según los estandares de calidad necesarios. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item12 |  |  |  |  | ¿El proyecto cuenta con toda la documentacion? | Lista de control de calidad | X |  |  | Cada proceso se encuentra detallado en la documentacion hecha | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item13 |  |  | Cierre |  | ¿Se han finalizado todas las actividades? | Acta de cierre | X |  |  | Actividades ordenadas y mostradas en al documentacion. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item14 |  |  |  |  | ¿Se han cumplido con los objetivos del proyecto | Acta de cierre | X |  |  | Aprobado el buen desarrollo de los obejtivos del proyecto dado. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item15 |  |  |  |  | ¿Se respetaron los tiempos y costos previstos? | Acta de cierre | X |  |  | Al finalizar se dio la afimacion del respeto en costo y tiempo. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item16 | Plan de soporte (SCM) | Iidentificacion de elementos |  |  | ¿Se ha identificado los requisitos a configurar? | Informe de requisitos | X |  |  | Requisitos a configurar identificados en el desarrollo del proyecto | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item17 |  |  |  |  | ¿Se han identificado los errores de configuracion? | Informe de configuracion | X |  |  | En el desarrollo del proyecto fueron identificados cada uno de lo errores dados. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item18 |  |  |  |  | ¿Se han definido los riesgos de implementacion | Informe de configuracion | X |  |  | Verificados en el codigo fuente. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item19 |  | Control de versiones |  |  | ¿Se ha definido las versione a usar? | Informe de versiones | X |  |  | Version utlizada según la necesidad de la empresa. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item20 |  |  |  |  | ¿Se han definido los posibles problemas de implementacion | Manual tecnico | X |  |  | Los problemas de implementacion fueron definidos en la documentacion dada. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item21 |  |  |  |  | ¿Se han guardado versiones del sofware? | Informe de versiones | X |  |  | Se posee diversos arhivos con versiones anteriores a la final del software dado. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item22 |  | Control de cambios |  |  | ¿Se han controlado los cambios desde el inicio ? | Informe de control | X |  |  | Cumplimiendo las necesidades dadas para los objetivos del proyecto se controlaron los cambios que requeria la empresa. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item23 |  |  |  |  | ¿Se ha definidos variantes del software? | Gestor de configuracion | X |  |  | Al tener diversas versiones de este, se poseen variantes. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item24 |  |  |  |  | ¿Todas las variantes del software permiten cambios? | Gestor de configuracion | X |  |  | Los cambios en las versiones anteriores del software son accesibles. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item25 |  | Auditar configuracion |  |  | ¿El producto funciona adecuadamente? | Informe de funcionamiento | X |  |  | El producto tiene un buen desempeño según lo elaborado y requerido. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item26 |  |  |  |  | ¿Existe un plan de revision del producto? | Plan de revision |  |  | X | No se realizo un plan, pero puede ser dado a un futuro. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item27 |  |  |  |  | ¿El producto es facil de usar? | Informe de usabilidad | X |  |  | Si, este es basico para su comprension. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item28 |  | Generacion de informes |  |  | ¿Se ha seguido el proceso de desarrollo cumpliendo con los estandares? | Plan de Gestion de configuracion | X |  |  | Si, los estandares fueron cumplidos según lo planteado. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item29 |  |  |  |  | ¿Se han actualizado correctamente los elementos de la configuracion de software? | Plan de Gestion de configuracion | X |  |  | Si, para poder tener el funcionamiento apropiado. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item30 |  |  |  |  | ¿Se ha obtenido un producto que cumple con los estandares de calidad requeridos? | Plan de calidad | X |  |  | Si, ya que fue analisado para su desarrollo. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item31 | Procesos de ingenieria (RUP) | Modelamiento del trabajo |  |  | ¿Se han descrito las funciones del negocio desde la perspectiva de actores externos ? | Modelosde caso de uso del Negocio | X |  |  | Si, elaborado en la documentacion. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item32 |  |  |  |  | ¿Se ha descrito la realizacion de cada caso de uso del Negocio? | Modelo de Objetos del Negocio | X |  |  | Si, hecho en la documentacion de cada proceso. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item33 |  |  |  |  | ¿Se ha presentado las funciones del sistema y los actores que hacen uso de ellas? | Modelo de caso de uso | X |  |  | Si, incluido en la documentacion. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item34 |  | Requerimientos |  |  | ¿Se ha definido la vision del producto desde la perspectiva del cliente? | Vision |  | X |  | No, recien sera elaborada para su constante funcionamiento. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item35 |  |  |  |  | ¿Se ha realizado descripciones detalladas para los casos de uso que se requieren? | Especificaciones de caso de usos |  |  | X | No, solo se incluyeron los casos de usos necesarios para la gestion del negocio. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item36 |  |  |  |  | ¿Se han especificado los requisitos que no han sido incluidos como parte de los caso de uso? | Especificaciones adicionales |  |  | X | No, solo fueron especificados los requisitos incluidos en los casos de uso. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item37 |  | Analisis y diseño |  |  | ¿Se han realizado prototipos de interfaz de usuarios para conseguir retroalimentacion ? | Prototipo de Interfaces de usuario |  | X |  | No, solo se realizo lo necesario para llegar a la funcion necesaria del software. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item38 |  |  |  |  | ¿Se ha establecido la realizacion de los casos de uso ? | Modelo de analisis y diseño | X |  |  | Si, elaborados en la documentacion de cada proceso. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item39 |  |  |  |  | ¿Se ha descrito la representación lógica de los datos persistentes? | Modelado de datos | X |  |  | Si, puesto que sirvio para implementar el codigo sabiendo las variables a usar | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item40 |  | Implementacion |  |  | ¿Se ha realizado un modelamiento de implementación? | Modelado de implementacion | X |  |  | Si, existe y esta debidamente documentado | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item41 |  |  |  |  | ¿Se han realizado ficheros ejecutables? | Modelado de implementacion |  | X |  | No esta guardado en ficheros | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item42 |  |  |  |  | ¿Se han realizado ficheros de codigo fuente? | Modelado de implementacion |  | X |  | No esta guardado en ficheros | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item43 |  | Pruebas |  |  | ¿Se ha realizado un plan de pruebas? | Plan de pruebas |  | X | X | No, aun no esta documentado | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item44 |  |  |  |  | ¿Se han detallado las pruebas realizadas? | Plan de pruebas |  | X | X | No, aun no esta documentado | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item45 |  |  |  |  | ¿Se han documentado las pruebas? | Plan de pruebas |  | X | X | No, aun no esta documentado | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item46 |  | Despliegue |  |  | ¿Existe un modelo de despliegue? | Modelo de despliegue | X |  |  | Si, existe y esta documentado | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item47 |  |  |  |  | ¿Se muestra el modelo de despliegue de la configuracion de tipos de nodos del sistema? | Modelo de despliegue | X |  |  | Si, puesto que en el codigo fuente se utilizo este modelo de despliegue | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item48 |  |  |  |  | ¿Se muestra las relaciones fisicas de los nodos que componen un sistema? | Modelo de despliegue | X |  |  | Si se muestra puesto que se muestra en el modelo de despliegue | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item49 |  | Administracion de la configuracion del cambio |  |  | ¿Existen solicitudes de cambio documentadas? | Solicitud de cambio |  | X |  | No, ya que no hubo ningun cambio hecho. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item50 |  |  |  |  | ¿Se han hecho seguimientos de los defectos detectados | Solicitud de cambio |  | X |  | No, puesto que los defectos encontrados en su desarrollo fueron subsanados. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item51 |  |  |  |  | ¿Existe un registro de decisiones de cambio? | Solicitud de cambio |  | X |  | No, ya que no hubo ningun cambio hecho. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item52 |  | Administracion del proyecto |  |  | ¿Se han documentado las actividades y tareas ordenadas temporalmente? | Plan de iteraccion | X |  |  | Si, documentadas en el archivo project elaborado sobre el proyecto. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item53 |  |  |  |  | ¿Se han evaluado los resultados de cada interaccion ? | Evaluacion de interaccion |  | X |  | No, puesto que se cumplio con lo requerido para la empresa. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item54 |  |  |  |  | ¿Se han documentado los riegos conocidos y vigentes del proyecto? | Lista de riesgos | X |  |  | Si, hechos en la documentacion necesaria del proyecto. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item55 |  | Entorno |  |  | ¿Se cuenta con documentos que faciliten el uso del sistema? | Material de apoyo al usuario |  | X |  | No, pero puede ser elaborado para su mejor uso. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item56 |  |  |  |  | ¿Se ha logrado desarrollar el producto? | Producto | X |  |  | Si, cumplimendo las necesidades de la empresa. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA
Item57 |  |  |  |  | ¿El producto cumple con las espectativas del usuario final? | Producto | X |  |  | Si, ya que fue analisado para su desarrollo. | ALEXANDRA ESPINOZA HERNANDEZ | CRISTOPHER ALVAREZ LEYVA

## Hoja3
Formulacion de pregunta | Respuestas
¿Existe el acta de constitucion del proyecto? | Si, elaborado para la aprobacion del proyecto.
¿El acta de constitucion se encuentra firmada y aprobada? | Si, aprobada por la empresa.
¿Se ha especificado el enunciado del alcance del proyecto? | Si, mediante el uso de Project
¿Se ha descompuesto el proyecto en tareas estimando los recursos necesarios para su realizacion | Si,ya que cada tarea o proceso realizado fue analizado para su buen rendimiento.
¿Se ha estimado la duracion de las tareas y su coste | Si, fue necesario el analisis de las tareas como tambien la inversion de este.
¿Se ha definido los requisitos del proyecto? | Si, para su buen desempeño con la necesidades de la empresa.
¿Se ha completado el trabajo definido en el plan de direccion del proyecto? | No,aun faltan mejorar ciertos requerimientos.
¿Se han realizado las actividades del proyecto conforme el plan para la direccion del proyecto? | Si, para tener un mejor orden de desarrollo para este.
¿Se ha definido los presupuestos para la realizacion de los procesos | Si, ya que es importante tener una inversion adecuado mas no excesiva
¿Se han realizado y aprobado solicitudes de cambio? | No, puesto que no fueron necesarias.
¿Se han cumplido con los estandares de calidad necesarios? | Si, en el analisis final del desarrollo de este.
¿El proyecto cuenta con toda la documentacion? | Si, especificando cada funcion y proceso de este.
¿Se han finalizado todas las actividades? | Si, con el debido periodo de tiempo estimado.
¿Se han cumplido con los objetivos del proyecto? | Si, estimados en el plan de proyecto.
¿Se respetaron los tiempos y costos previstos? | Si, podiendo asi tener un facil desarrollo del proyecto.
¿Se ha identificado los requisitos a configurar? | Si, ya que según las necesidades de la empresa se podrian configurar cosas externas a sus necesidades.
¿Se han identificado los errores de configuracion? | Si, en algunos procesos que ya fueron corregidos al final del proecto.
¿Se han definido los riesgos de implementacion? | Si, ya que es bueno tener cuidado en la implementacion de nuevos procesos o funciones en el software.
¿Se ha definido las versiones a usar? | Si, hecho en su desarrollo.
¿Se han definido los posibles problemas de implementacion? | Si, ya definidos en los riesgos planteados.
¿Se han guardado versiones del sofware? | Si, se guardaron backups necesarios en el desarrollo del software.
¿Se han controlado los cambios desde el inicio ? | Si, ya que se penso en la empresa cambie algunos procesos y funciones hacia el software.
¿Se ha definidos variantes del software? | Si , para poder solo modificar el codigo fuente en algunos procesos y cumplir con las necesidades de otras empresas de diferente labor.
¿Todas las variantes del software permiten cambios? | Si, estas variantes ayudan para su facil cambio.
¿El producto funciona adecuadamente? | Si, puesto que cumple las necesidades requeridas por la empresa.
¿Existe un plan de revision del producto? | No, quiza pueda ser recien elaborado.
¿El producto es facil de usar? | Si, este es basico para su comprension.
¿Se ha seguido el proceso de desarrollo cumpliendo con los estandares? | Si, los estandares fueron cumplidos según lo planteado.
¿Se han actualizado correctamente los elementos de la configuracion de software? | Si, para poder tener el funcionamiento apropiado.
¿Se ha obtenido un producto que cumple con los estandares de calidad requeridos? | Si, ya que fue analisado para su desarrollo.
¿Se han descrito las funciones del negocio desde la perspectiva de actores externos ? | Si, elaborado en la documentacion.
¿Se ha descrito la realizacion de cada caso de uso del Negocio? | Si, hecho en la documentacion de cada proceso.
¿Se ha presentado las funciones del sistema y los actores que hacen uso de ellas? | Si, incluido en la documentacion.
¿Se ha definido la vision del producto desde la perspectiva del cliente? | No, recien sera elaborada para su constante funcionamiento.
¿Se ha realizado descripciones detalladas para los casos de uso que se requieren? | No, solo se incluyeron los casos de usos necesarios para la gestion del negocio.
¿Se han especificado los requisitos que no han sido incluidos como parte de los caso de uso? | No, solo fueron especificados los requisitos incluidos en los casos de uso.
¿Se han realizado prototipos de interfaz de usuarios para conseguir retroalimentacion ? | No, solo se realizo lo necesario para llegar a la funcion necesaria del software.
¿Se ha establecido la realizacion de los casos de uso ? | Si, elaborados en la documentacion de cada proceso.
¿Se ha descrito la representacion logica de los datos persistentes?
¿Se ha realizado un modelamiento de implementacion?
¿Se han realizado ficheros ejecutables?
¿Se han realizado ficheros de codigo fuente?
¿Se ha realizado un plan de pruebas?
¿Se han detallado las pruebas realizadas?
¿Se han documentado las pruebas?
¿Existe un modelo de despliegue?
¿Se muestra el modelo de despliegue de la configuracion de tipos de nodos del sistema?
¿Se muestra las relaciones fisicas de los nodos que componen un sistema?
¿Existen solicitudes de cambio documentadas? | No, ya que no hubo ningun cambio hecho. | u
¿Se han hecho seguimientos de los defectos detectados | No, puesto que los defectos encontrados en su desarrollo fueron subsanados.
¿Existe un registro de decisiones de cambio? | No, ya que no hubo ningun cambio hecho.
¿Se han documentado las actividades y tareas ordenadas temporalmente? | Si, documentadas en el archivo project elaborado sobre el proyecto.
¿Se han evaluado los resultados de cada interaccion ? | No, puesto que se cumplio con lo requerido para la empresa.
¿Se han documentado los riegos conocidos y vigentes del proyecto? | Si, hechos en la documentacion necesaria del proyecto.
¿Se cuenta con documentos que faciliten el uso del sistema? | No, pero puede ser elaborado para su mejor uso.
¿Se ha logrado desarrollar el producto? | Si, cumplimendo las necesidades de la empresa.
¿El producto cumple con las espectativas del usuario final? | Si, ya que fue analisado para su desarrollo.